1项目概述

1.1工程说明

1.1.1工程概况

国家税务总局库尔勒市税务局石化大道办公楼及综合楼建成于1997年，自投入使用以来，未进行外墙维修改造。目前，部分外墙面砖已出现脱落、空鼓现象，不仅存在安全隐患，也影响单位形象。此外，该建筑外墙原设计未设置保温层，导致建筑热工性能较差，无法满足现行节能保温与结构防护要求。为进一步保护建筑结构、延长楼宇使用寿命，减少温度应力对建筑的破坏，改善办公环境，降低能耗，拟实施我单位石化大道办公楼、综合楼外墙保温项目，为建筑外墙增设保温层及饰面层。

1.1.2现场条件和周围环境

1.地理位置：项目位于库尔勒市石化大道，施工区域为税务局办公楼及综合楼外立面。

2.周边环境：楼宇周边有绿化带、人行道及停车位。施工期间需对周边行人通道进行安全隔离，对绿化植被采取防尘、防破坏保护措施。

3.作业环境：施工需在高空进行（涉及吊篮或脚手架作业），需充分考虑高空坠物防护及恶劣天气（如大风）对施工的影响。施工现场需提供临时材料堆放场地及水电接口。

1.2承包范围

- 1.拆除工程：拆除办公楼及综合楼外墙面所有瓷砖、马赛克等饰面层，以及基层清理。

- 2.保温及装饰工程：外墙保温材料（岩棉板），A 级不燃，密度≥140kg/m³，导热系数≤0.040W/(m・K)，抗拉强度≥0.08MPa，憎水率≥98%。耐老化、耐冻融性能要求，符合新疆严寒地区使用。配套材料：粘结 / 抹面抗裂砂浆：与岩棉板拉伸粘结强度≥0.10MPa，浸水后≥0.08MPa。耐碱网格布：单位面积质量≥160g/㎡，断裂强力≥1000N/50mm。锚栓：不锈钢或热镀锌材质，有效锚固深度≥50mm，每平米≥6–8 个（高空部位加密）。外墙饰面（真石漆）：VOC≤50g/L，耐人工老化≥500h，耐洗刷≥2000 次，附着力等级 1 级。

- 3.脚手架及防护：搭设外脚手架（或租赁吊篮）、密目网垂直防护、安全通道搭设及拆除。10m 以上优先使用吊篮，吊篮必须备案、检测合格，限位、锁绳、安全绳齐全。禁止：六级以上大风、雨雪、低温（≤5℃）停止外墙作业。周边保护：施工区域全封闭硬质围挡，人行道设双层防护棚，宽度≥2m。

- 4.垃圾清运：将拆除的建筑垃圾运至指定消纳场所（运距需符合当地规定）。

- 5.其他：包括但不限于门窗洞口周边的修缮、空调外机位的恢复、防雷接地的恢复等。

1.3工程工期要求

- 本外墙保温改造项目总工期为60日历天（自项目具备施工条件、采购方发出书面开工通知之日起至工程竣工验收合格之日止），具体开工日期以采购方通知为准。工期应避开雨季及极端低温天气，确保外墙涂料施工质量。

1.4其他要求

无

2投标/响应要求

2.1对供应商的要求

2.1.1必备资质

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目。

## 3.本项目的特定资格要求：

3.1 建筑工程施工总承包三级及以上资质或防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质；

3.2 有效的安全生产许可证；

3.3 项目经理具有建筑工程专业注册建造师二级及以上资格，并具有安全生产考核B类证书。

## 4.本项目不接受联合体投标。

本次招标拟采用竞争性磋商方式进行。

2.1.2优选资质

2.1.2.1相关证书

无

2.1.2.2成功案例

投标人2023年1月1日至今的类似项目业绩（须提供合同协议书、中标通知书及竣工验收证明）。

2.1.3是否允许联合体

否

2.1.4是否专门面向中小企业

本项目专门面向中小企业采购项目

2.1.5其他要求

无

2.2技术部门投标/响应内容

2.2.1技术投标/响应总要求

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目。

2.2.2投标/响应方案要求

1.实施方案内容完善、全面、具有可实施性、针对性，思路清晰新颖，有具体的实施流程（程序），具有可执行性；有项目重点难点分析及建议（如高空作业安全、既有建筑外墙附着物处理等），其中重点难点分析透彻详细有相应的解决方案，建议点能够贴切本项目采购需求且契合度较高，并能够结合实际情况提供建设性意见。

2.安全保证措施明确、具体、可行，特别是针对外墙高空作业的防坠落措施。

3.工程质量管理及保证措施，需按照《工程施工质量验收规范》标准，结合本工程实际情况进行编制。针对外墙保温的“防开裂、防脱落”提供专项技术措施。加强施工工艺管理，保证工艺过程的先进、合理和相对稳定，以减少和预防质量事故的产生。对各项隐蔽工程要做好检查记录，需经采购方代表验收。

3项目需求

3.1建设内容

- 1.拆除工程：拆除办公楼及综合楼外墙面所有瓷砖、马赛克等饰面层，以及基层清理。

- 2.保温及装饰工程：外墙保温材料（岩棉板），A 级不燃，密度≥140kg/m³，导热系数≤0.040W/(m・K)，抗拉强度≥0.08MPa，憎水率≥98%。耐老化、耐冻融性能要求，符合新疆严寒地区使用。配套材料：粘结 / 抹面抗裂砂浆：与岩棉板拉伸粘结强度≥0.10MPa，浸水后≥0.08MPa。耐碱网格布：单位面积质量≥160g/㎡，断裂强力≥1000N/50mm。锚栓：不锈钢或热镀锌材质，有效锚固深度≥50mm，每平米≥6–8 个（高空部位加密）。外墙饰面（真石漆）：VOC≤50g/L，耐人工老化≥500h，耐洗刷≥2000 次，附着力等级 1 级。

- 3.脚手架及防护：搭设外脚手架（或租赁吊篮）、密目网垂直防护、安全通道搭设及拆除。10m 以上优先使用吊篮，吊篮必须备案、检测合格，限位、锁绳、安全绳齐全。禁止：六级以上大风、雨雪、低温（≤5℃）停止外墙作业。周边保护：施工区域全封闭硬质围挡，人行道设双层防护棚，宽度≥2m。

- 4.垃圾清运：将拆除的建筑垃圾运至指定消纳场所（运距需符合当地规定）。

- 5.其他：包括但不限于门窗洞口周边的修缮、空调外机位的恢复、防雷接地的恢复等。

3.2技术标准和要求

3.2.1质量要求

磋商文件（技术部分）中★为必备内容。

★必备条件：本工程质量按照国家标准质量等级为合格，并通过验收。供应商拟使用施工材料必须符合国家相关标准。

成交供应商在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第70号）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）以及文明施工、深夜施工、环保和城管等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济和法律责任，均由成交供应商负责。

合同约定的工程项目，成交供应商不得分包。否则，采购人有权单方面终止合同，并令其退场，由此而造成直接经济损失由成交供应商负责赔偿。

质保期：3年，质保期内如出现非人为质量（如大面积脱落、开裂）问题，成交单位在规定时间内按合同约定完成维修。

本项目费用包含所有设施设备的拆除安装费用，施工期间所有的施工材料、施工设施、施工方案均需采购方（或工程师）同意后，才可进行施工。如发生项目检测费等所有费用，均包含在合同金额中。

3.2.2适用规范和标准

根据甲方提供的设计施工图纸进行施工，项目所需材料的技术参数要求全部满足本项目设计施工图纸要求，未尽事宜按照国家标准质量等级施工。主要依据包括但不限于《建筑装饰装修工程质量验收标准》、《外墙保温工程技术规程》等。

3.2.3安全文明施工

进行磋商的单位须承诺保证工程施工安全文明，施工期间不发生安全事故，应为本工程所有人员购买建筑工程一切险，同时注意文明施工。施工期间不得损坏其他设施，如有发生人为损坏则必须原样恢复，每处按合同价0.1%扣款，限期整改。施工期间不得出现因乙方安全事故导致的人员伤亡，若出现应由乙方全权负责。

结合采购需求充分了解本项目的要求及目标，提供施工组织设计。包含1.项目进度计划、质量保证措施；2.人员管理制度；3.施工工艺；4.应急响应计划及故障处理方案、处理时效。

3.2.4治安保卫

施工期间，需严格封闭施工区域并设置明显警示标识，严禁无关人员进入；施工人员须凭证出入并登记备案，随身携带有效证件以备查验；严禁携带火种、危险品等进入作业区，按规定配备足量消防器材并确保完好可用；严防设备、材料被盗或遭人为破坏；施工材料、工具等需集中存放管理，离场时必须经过核验，杜绝违规带出情况，全方位保障施工期间的治安安全。施工工作需制定安全保证措施，内容包括1.人员安全生产；2.治安安全管理；3.治安安全制度等。

3.2.5地上、地下设施和周边建筑物的临时保护

施工期间，需对地上地下设施及周边建筑物采取多维度临时保护措施：

1.成品保护：对楼宇周边的玻璃幕墙、门窗、落水管等进行木板或塑料薄膜覆盖保护，防止涂料污染及机械损伤。

2.环境防护：对周边道路铺设防护板，绿化带设置围挡并定期洒水防尘，防止高空坠物损坏花草。

3.行人安全：在脚手架外侧设置双层硬质防护棚（安全通道），确保行人安全；在主要出入口设置明显的警示标识和导向牌。

3.2.6样品和材料代换

外墙保温项目的样品及材料代换需严格遵循规范要求：样品须在材料进场前提交，涵盖规格、材质、颜色（色卡）、性能参数（如导热系数、燃烧性能）等信息，经监理单位、建设单位联合核验确认，与设计文件及技术标准一致后方可批量采购；材料代换时，若因市场供应或技术优化需替换原设计材料，须由施工单位提交书面申请，详细说明代换材料的型号、性能指标、替代理由及相关检测报告，确保代换材料的技术参数不低于原设计要求，且符合国家现行标准及工程使用功能；代换申请经设计单位复核确认、监理单位审核、建设单位批准后，方可实施替换，同时需将代换资料归档留存，严禁未经审批擅自变更材料规格或品牌。

3.2.7特殊技术标准和要求

结合环保要求及本项目需求，提供施工环保方案。内容包括:1.施工材料的环保性（VOC含量达标）；2.施工环保措施（防尘、降噪）；3.环保管理制度；4.完工后的环保验收。

- 3.2.8进度报告和进度例会

供应商需每15天进行进度报告，报告内容涵盖项目基本情况、当前进度、已完成与未完成工作及原因、影响进度因素及应对措施、资源投入、安全质量状况、后续计划和需协调问题等内容以保障项目顺利推进。

3.2.9实验和检验

工程质量管理及保证措施，需按照《工程施工质量验收规范》标准，结合本工程实际情况进行编制。

1.材料复试（包括但不限于以下内容）：保温板、网格布、粘结砂浆、抹面砂浆等进场需见证取样送检。

2.现场实体检测（包括但不限于以下内容）：外墙保温层需进行锚固件拉拔试验、保温层厚度检测。

3.隐蔽工程检查：每道工序隐蔽前（如基层处理、保温板粘贴、锚栓安装等）需经监理及甲方验收合格后方可进行下一道工序。

3.3工程量清单和图纸

附设计施工图纸、提供工程量清单（项目为交钥匙工程，包含：拆除、基层、保温、涂料、吊篮 / 脚手架、垃圾清运、成品保护、检测费、保险费、验收费、维保配合费，无额外增项。）

3.4其他要求

1.安全责任：供应商必须为施工人员购买工伤保险及意外伤害险。施工期间发生的一切安全事故（含高空坠物），均由成交供应商全权负责并承担经济赔偿责任。

2.质量责任：若验收时发现外墙保温层厚度不足、锚固件缺失或饰面层大面积空鼓脱落，责令成交方整改，整改费用由成交方承担。

3.工期延误：每日按合同价 0.1% 扣款，上限 5%。

4人员要求

4.1团队要求

4.1.1项目经理要求

项目经理1人，具备二级及以上建筑工程注册建造师证书。

有类似项目管理经验，熟悉外墙保温施工工艺及流程，能应对高空作业等复杂情况。须提供项目负责人的相关证书复印件及近六个月内任意一个月社保缴交证明材料并加盖供应商单位公章，供应商未按要求提供证明材料或提供的证明材料不齐全的或者提供的材料无法有效证明相关事项的，视为未实质性响应招标文件要求，按无效响应处理。

4.1.2其他要求

项目技术负责人1人，具备建筑工程相关专业中级及以上职称；须提供项目技术负责人的职称证书、毕业证书复印件及近六个月内任意一个月社保缴交证明材料并加盖供应商单位公章。供应商未按要求提供证明材料或提供的证明材料不齐全的或者提供的材料无法有效证明相关事项的，视为未实质性响应招标文件要求，按无效响应处理。

工程质量管理员1人：工程质量管理员应具备建筑工程相关专业中级及以上职称，熟悉建筑装饰装修工程施工规范、验收标准及质量体系要求，熟悉建筑装饰装修工程施工规范、验收标准及质量体系要求，在职业素养方面，需具备对工程质量高度负责的责任心，检查验收时严谨细致，拥有与施工、监理、设计人员等顺畅沟通、协调各方推动质量工作的能力；于工作能力而言，要能依据工程特性制定合理质量计划与控制措施，运用专业技能工具全面检查原材料、构配件、施工工艺以精准判断质量问题，发现问题后迅速析因、提出整改措施并跟踪落实，严格按验收标准进行分部分项工程验收确保合格，同时收集、整理、归档质量相关资料保障其完整准确，并将相关资料反馈甲方。

项目经理、技术负责人全过程驻场，驻场时间符合相关规定，考勤备查（提供承诺书）。

特种作业：吊篮操作工持证上岗，高空作业人员体检合格。高空作业人员须按作业面足额配置，每台吊篮配备不少于2名持证高处作业人员，现场高空作业人员总数不少于8人；配备专职地面安全员不少于2人、楼顶监护人员不少于2人，全程负责高空作业安全警戒与设备监护。所有高空作业人员必须持有效《高处作业特种作业操作证》上岗，提供近6个月体检合格证明，无高血压、心脏病、癫痫、恐高症等禁忌病症。人员变更：未经甲方同意不得更换，违者扣合同款1%。

4.1.3优选资质

拟派项目经理具有建筑工程相关专业中级及以上职称，得3分；具有5年以上类似项目管理经验，得4分。（管理过的项目业绩须附合同协议书复印件，类似项目限于以项目经理身份参与的类似项目）。

5竣工验收要求

5.1总体要求

| 验收名称 | 验收要求 |
| --- | --- |
| 总验收 | - 1.工程竣工后，由甲方派出熟悉该项目的3人组成验收小组，按照合同约定的内容及国家规范标准验收，并出具最终验收意见。 - 2.如出现未达工程质量要求的内容，责令成交方在10个日历日内整改，经整改仍未达到要求的，每有一处扣除0.1%的合同价款，并责令再次整改直至验收合格。 - 3.工程验收合格后，乙方无条件将工程移交，做到工完场清。 - 4.质量保证金：甲方收取工程合同价款的3%作为质量保证金，整体保修3年，质保期满3年无质量问题，一次性无息付清。 - 5.其他事项依据合同相关条款执行。 |

5.2具体要求

无

6其他要求

6.1保修责任

质保期：整体保修3年。保期内如出现非人为质量问题（如保温层脱落、空鼓、大面积渗漏），成交单位在规定时间内按合同约定完成维修。

6.2付款安排

| 付款名称 | 付款要求 | 付款比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 第1次付款 | 签订合同后乙方向甲方开具合同暂定价款30%(￥ 元，大写： 元整)的发票，甲方在收到发票后10个工作日内向乙方支付合同暂定价的30%(￥ 元，大写： 元整) | 30.0 |
| 第2次付款 | 工程竣工后，由第三方进行竣工审核结算，并出具定案价格，经甲方验收签字确认合格，乙方凭定案后的工程总价款冲减已支付的价款后，开具剩余金额的发票，甲方收到相关资料和发票后予以审核，10个工作日内支付定案工程30%的款项(￥ 元，大写： 元整)。(定案价不得超过合同暂定价) | 40.00 |
| 第3次付款 | 验收合格无质量问题后将剩余款项支付给乙方。 | 30.00 |

6.3其他要求

6.3.1保密要求

成交方对采购人在项目中提供的技术资料、工程信息等，未经采购人同意，不得向任何第三方泄露、披露或使用。